## BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC
Pha Kiểm Thử (Phase) | Hạng mục công việc chi tiết (Micro-tasks) | Thời gian định mức (Phút)
Pha 1: Thiết kế (Design) | - Phân tích luồng rẽ nhánh (CFG) từ mã nguồn. | 10
- Áp dụng EP/BVA chọn giá trị đầu vào.
- Tính toán Kết quả kỳ vọng (Expected Result) và viết vào Excel.
Pha 2: Thực thi (Implementation) | - Lập trình mã kiểm thử (Gõ code JUnit 5). | 7
- Gán dữ liệu (Mock data) và thiết lập lệnh assertEquals.
Pha 3: Báo cáo (Reporting) | - Chạy thử nghiệm (Run test) và theo dõi Coverage. | 3
- Đối chiếu kết quả, ghi nhận Pass/Fail và log Bug nếu có.
TỔNG VẬN TỐC (VELOCITY) | Hoàn thiện trọn vòng đời 01 Kịch bản kiểm thử | 20

## BÀI TOÁN TÍNH TOÁN TỔNG NỖ LỰC
Module Kiểm Thử | Số lượng kịch bản (Độ phức tạp CC) | Vận tốc 1 TC (Phút) | Tổng thời gian tính toán (Phút) | Quy đổi ra Giờ (Hours)
Tính Giảm giá | 8 | 20 | 160 | ~2.67 Giờ
Tính Phí vận chuyển | 9 | 20 | 180 | 3.0 Giờ
TỔNG LÝ THUYẾT | 17 |  | 340 | ~5.66 Giờ
DỰ TOÁN THỰC TẾ | (Làm tròn và cộng thêm quỹ thời gian dự phòng rủi ro - Buffer time) |  |  | 6.0 Giờ (6 Story Points)

## ĐO LƯỜNG VẬN TỐC RÀ SOÁT
Hạng mục thực nghiệm | Số lượng tiêu chí mẫu | Khối lượng công việc | Thời gian đo lường (Phút) | Vận tốc trung bình (Velocity)
Baseline Measurement | 3 (Thuộc nhóm Logic) | Đọc chay mã nguồn (Dry-run) -> Đối chiếu Checklist -> Phát hiện lỗi -> Viết log mô tả lỗi | 10 | 3.33 phút / 1 tiêu chí

## NGOẠI SUY CHI PHÍ KIỂM THỬ TĨNH
Hạng mục Code Review | Số lượng Checklist | Tính toán Ngoại suy | Quy đổi ra Giờ (Hours)
Kiểm tra Logic Nghiệp vụ | 8 | 8 mục × 3.33 phút = 26.6 phút | 0.45
Kiểm tra Cấu trúc Code | 4 | 4 mục × 3.33 phút = 13.3 phút | 0.22
Kiểm tra Độ tin cậy & An toàn | 3 | 3 mục × 3.33 phút = 10.0 phút | 0.17
Tổng kết & Quyết định | 2 | 2 mục × 3.33 phút = 6.6 phút (+ buffer chốt PR) | 0.16
TỔNG CỘNG | 17 | ~60 phút | 1.0 Giờ (1 Story Point)

## ẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN
Giai đoạn Kiểm thử | Mô tả công việc | Tổng số điểm (Story Points) | Tổng số giờ dự tính (Hours) | Đơn giá nhân sự / Giờ (VNĐ) | Tổng chi phí ước tính (VNĐ)
Kiểm thử động (Validation) | Thiết kế TC, Viết code Automation, Chạy JUnit | 6 SP | 6.0 Giờ | 500 | 3,000,000
Kiểm thử tĩnh (Verification) | Review Code theo Checklist, Đánh giá chuẩn Clean Code | 1 SP | 1.0 Giờ | 500 | 500
TỔNG QUAN DỰ ÁN | Toàn bộ vòng đời QA cho module OrderService | 7 SP | 7.0 Giờ |  | 3,500,000